УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач

КОГБУЗ «Оричевская ЦРБ»

____________ А.В.Семенченко

План мероприятий КОГБУЗ «Оричевская ЦРБ»

по улучшению качества оказания медицинских услуг в амбулаторных и стационарных условиях

на 2015 год

| № | Наименование мероприятия | Основание реализации | Срок реализации | Ответственный | Результат | Показатели характеризующие результат выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Улучшение качества оказания медицинских услуг в амбулаторных условиях в части: |
| 1. | Открытости и доступности информации о медицинской организации |
| 1.1 | Актуализация и оптимизация структуры информации на сайте | Удовлетворенность 66% | Еженедельно | Инженер – программист, заведующий организационно-методическим отделом | Заинтересованность и удобство пользованием сайтом | 75% |
| 1.2 | Размещение расписаний и организация приема врачей на ФАП | Удовлетворенность информированием 94% | Ежемесячно до 1 числа | Заведующие амбулаторно-поликлиническими отделениями | Повышение доступности информации о порядке оказазания медицинской помощи сельскому населению | 95% |
| 2. | Комфортности условий и доступности получения медицинских услуг |
| 2.1. | Поддержка записи на прием на 4 недели вперед в «электронной регистратуре» | Запись на прием при первом обращении 86% | Постоянно | Заведующие амбулаторно-поликлиническими отделениями | Повышение возможности планирования обращения за медицинской помощью | 90% |
| 2.2. | Улучшить работу по записи пациентов на прием к «узким» специалистам лечащими врачами Мирнинской и Коршикской амбулаторий | Запись лечащим врачом 46% | Постоянно | Заведующие Мирнинской и Коршикской амбулаториями | Повышение доступности медицинской помощи сельскому населению | 60% |
| 2.3. | Укомплектовать две должности ВОП в Мирнинской и Коршикской амбулатории, должность педиатра в центральной районной поликлинике | Прием без ожидания 26% | До 01.08.2015 | Главный врач | Уменьшение очередей на прием к участковому врачу | 40% |
| 2.4 | Обеспечить оказание стоматологической помощи в Мирнинской амбулатории |  | Постоянно | Главный врач |  |  |
| 3. | Времени ожидания в очереди при получении медицинских услуг |
| 3.1. | Снизить сроки ожидания посещения врача до 30 мин. в Стрижевской уч.б-це, Мирнинской амбулатории, центральной районной поликлинике | 36 мин. | Постоянно | Заведующие Стрижевской уч.б-цей, Мирнинской амбулаторией, центральной районной поликлиникой | Уменьшение времени пребывания пациента в учреждении | 30 мин. |
| 3.2. | Создать действенную систему отбора и записи пациентов на плановую госпитализацию в амбулаториях | Ср.время ожидания до 27 дней | До 01.02.2015 | Заместитель главного врача по лечебной работе | Повышение доступности медицинской помощи | 15 дн. |
| 3.3. | Усилить контроль за обоснованностью госпитализации в дневные стационары |  | Постоянно | Заведующие амбулаторно-поликлиническими отделениями | Повышение доступности медицинской помощи | 10 дн. |
| 3.4. | Усилить контроль за обоснованностью направлений на диагностические исследования | Ср.время ожидания до 14 дней | Постоянно | Заместитель главного врача по лечебной работе | Повышение доступности медицинской помощи | 10дн. |
| 3.5. | Провести врачебную конференцию по вопросам направления пациентов на стационарное лечение и диагностические исследования |  | До 01.02.2015 | Заместитель главного врача по лечебной работе | Повышение доступности медицинской помощи |  |
| 4. | Доброжелательности, вежливости и компетентности медицинских работников |
| 4.1. | Усилить контроль за соблюдением медицинской этики и деонтологии в Торфяной амбулатории; провести общее собрание коллектива | Высокая оценка 91% | Постоянно До 01.02.2015 | Заведующая Торфяной амбулатории | Повышение уровня культуры общения медицинского персонала с пациентами | 95% |
| 5. | Удовлетворенности обслуживанием в медицинской организации |
| 5.1. | Увеличить объем и доступность помощи на дому в Мирнинской амбулатории | Вовремя 46% | Постоянно | Заведующая Мирнинской амбулаторией | Повышение доступности медицинской помощи | 75% |
| 5.2. | Провести ремонт отделения ВОП в пгт.Левинцы, замену мебели и стоматологического оборудования | Полностью удовлетворены18% | До 01.03.2015 | Главный врач, начальник отдела МТС | Повышение доступности медицинской помощи | 50% |
| 5.3. | Провести обсуждение результатов анкетирования на общих собраниях работников отделений |  | До 01.02.2015 | Заведующие отделениями, заведующий поликлиникой |  |  |
| II. Улучшение качества оказания медицинских услуг в стационарных условиях в части: |
| 1. | Комфортности условий и доступности получения медицинских услуг |
| 1.1. | Провести ремонт в приемном покое | Удовлетворенность условиями 95% | До 01.03.2015 | Главный врач, начальник отдела МТС | Повышение комфортности пребывания в приемном покое | 100% |
| 1.2. | Усиление контроля за обоснованностью лекарственных назначений в соответствии со стандартами и лекарственным обеспечением в отделениях | Обеспеченность 84% | Постоянно | Заместитель главного врача по лечебной работе | Полное лекарственное обеспечение стационарной помощи | 95% |
| 1.3 | Усиление контроля за качеством питания | 93% | Постоянно | Заместитель главного врача по лечебной работе | Повышение качества приготовления и разнообразия блюд | 95% |
| 1.4. | Анкетирование всех пациентов перед выпиской, рейтинг отделений в целях распределения стимулирующих выплат |  | Постоянно в течении 1 квартала 2015 года, далее – по результатам анкетирования | Заместитель главного врача по лечебной работе | Повышение заинтересованности медицинского персонала |  |
| 2. | Удовлетворенности обслуживанием в медицинской организации |
| 2.1. | Провести ремонт отделения СМП ЦРБ и Коршикской амбулатории, санузлов инфекционного отделений | Удовлетворенность 96% | До 01.03.2015 | Главный врач, начальник отдела МТС | Повышение комфортности пребывания в отделениях | 100% |
| 2.2. | Провести обсуждение результатов анкетирования на общих собраниях работников отделений |  | До 01.02.2015 | Заведующие отделениями, заместитель главного врача по лечебной работе |  |  |